## Planilha1
Trabalhos | Prazos
Abril
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Banco de dados
Definir estrutura de banco de dados
Implentação do modelo prisma
Back-End
CRUD Profissional
CRUD Categoria Profissional
CRUD Avaliação
CRUD Contratação de Profissionais
Site Web para Usuarios(Clientes)
Interface login e cadastro
Nivel de acesso para o login
Tela de informações do profissional
Lista de Profissionais
Busca e Filtro
ChatBox
Site Web para Profissionais
Interface login
Nivel de acesso para o login
Home
Biografia
Site Mobile
Interface de login
Página de informações
Pagina de relatório
Trabalhos Realizadas
Trabalhos em Andamento
Trabalhos a Realizar
Trabalho que não sei fazer
Trabalho que não sei fazer mas estou fazendo